|  | MICROSOFT 365 COPILOT COWORK |
| --- | --- |

Material 2. Cadena de correos

Solicitud de decisión sobre la expansión

CASO FICTICIO PARA CAPACITACIÓN · Comercializadora Valle Azul S.A.S.

Use esta cadena como fuente directa en Cowork o como guion para crear una conversación de Outlook en una cuenta de laboratorio. Los dominios .example son ficticios.

# Mensaje 1

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| De | Elena Ríos <elena.rios@valleazul.example> |
| Para | Paula Navarro <paula.navarro@valleazul.example> |
| CC | Javier Castillo; Camila Duarte; Natalia Pérez; Andrés Molina |
| Fecha | 14 de julio de 2026, 13:05 |
| Asunto | [TALLER COWORK] Solicitud de decisión sobre la expansión |

Equipo:

Necesito una recomendación ejecutiva antes del viernes a las 12:00 sobre si debemos ampliar el servicio Compra y Recoge a escala nacional.

La respuesta debe integrar los resultados por región, las dependencias logísticas y de calidad, el impacto presupuestario, los riesgos, las condiciones mínimas para avanzar y un plan de trabajo con responsables e hitos.

Incluyan una propuesta de comunicación para la dirección y una forma de mantener el caso actualizado cuando aparezcan nuevas respuestas o evidencias.

Gracias,
Elena

# Mensaje 2

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| De | Paula Navarro <paula.navarro@valleazul.example> |
| Para | Elena Ríos <elena.rios@valleazul.example> |
| CC | Javier Castillo; Camila Duarte; Natalia Pérez; Andrés Molina |
| Fecha | 14 de julio de 2026, 14:10 |
| Asunto | Re: [TALLER COWORK] Solicitud de decisión sobre la expansión |

Elena:

Consolidaré la recomendación con las fuentes del piloto. Las dependencias principales son: capacidad alterna para Norte, contención del lote P-447 en Sur, validación de contingencia presupuestaria y confirmación de que Centro puede absorber el crecimiento sin deteriorar soporte.

Propongo usar como condiciones de avance: entregas a tiempo de al menos 90 % en Norte, devoluciones inferiores a 5 % en Sur, contingencia aprobada y evidencia de mitigación por cada riesgo crítico.

Paula

# Mensaje 3

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| De | Javier Castillo <javier.castillo@valleazul.example> |
| Para | Paula Navarro <paula.navarro@valleazul.example> |
| CC | Elena Ríos; Andrés Molina |
| Fecha | 15 de julio de 2026, 09:00 |
| Asunto | Re: [TALLER COWORK] Solicitud de decisión sobre la expansión |

Paula:

El transportista principal de Norte redujo capacidad por una falla operativa. La alternativa puede asumir 60 % del volumen desde el jueves. El costo estimado es de 14.000 € por dos semanas.

La validación de seguridad está en curso. El proveedor principal corrigió su pronóstico: espera una normalización parcial en diez días. Recomiendo activar la alternativa y revisar el indicador de entregas a tiempo cada 48 horas.

Javier

# Mensaje 4

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| De | Camila Duarte <camila.duarte@valleazul.example> |
| Para | Paula Navarro <paula.navarro@valleazul.example> |
| CC | Elena Ríos; Natalia Pérez |
| Fecha | 15 de julio de 2026, 10:25 |
| Asunto | Re: [TALLER COWORK] Solicitud de decisión sobre la expansión |

Paula:

Calidad bloqueó el lote P-447. Siete de las primeras veinte muestras muestran deformación y la revisión completa de cincuenta muestras termina el viernes.

El lote explica parte de las devoluciones de Sur, pero no existe evidencia suficiente para atribuirle todos los casos. También estamos revisando instrucciones de manipulación y tiempos de preparación.

Recomiendo mantener la expansión en espera hasta confirmar el alcance y cerrar el plan de contención.

Camila

# Mensaje 5

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| De | Andrés Molina <andres.molina@valleazul.example> |
| Para | Paula Navarro <paula.navarro@valleazul.example> |
| CC | Elena Ríos; Javier Castillo |
| Fecha | 15 de julio de 2026, 11:10 |
| Asunto | Re: [TALLER COWORK] Solicitud de decisión sobre la expansión |

Paula:

La contingencia disponible es de hasta 20.000 €. Para aprobarla necesito la cotización final, el periodo de uso, el responsable del gasto y una meta de recuperación del indicador.

El sobrecosto debe revisarse semanalmente. Si la alternativa supera el límite o no mejora la entrega a tiempo, debemos volver a decisión de dirección.

Andrés

# Mensaje 6

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| De | Natalia Pérez <natalia.perez@valleazul.example> |
| Para | Paula Navarro <paula.navarro@valleazul.example> |
| CC | Elena Ríos; Camila Duarte |
| Fecha | 15 de julio de 2026, 12:05 |
| Asunto | Re: [TALLER COWORK] Solicitud de decisión sobre la expansión |

Paula:

Centro mantiene crecimiento de pedidos e ingresos, pero también aumentaron los tickets y el backlog. La campaña seguirá activa con un límite de inversión y sin ampliar demanda en Norte.

Occidente permanece estable y puede utilizarse como referencia. Recomiendo que la decisión nacional incluya una revisión de capacidad de soporte para Centro.

Natalia